## アクション管理
短時間勤務者（パート・アルバイト）採用プロジェクト｜アクション管理表
対象：社長／目的：説明会後に残る「検討中」論点を、担当・期日・ステータス付きで見える化し進捗管理する（更新日：2026-08-07）
No. | カテゴリ | Action（決めること） | TODO（次にやること） | 担当 | 期日 | 区分 | ステータス
1 | 本社研修・教育 | 短時間勤務者向けの本社研修の日数・カリキュラムを確定する | フルタイム向け研修から短時間勤務者用に必要項目を切り出し、研修日数を設定 | 教育担当 | 26W稼働−8週 | 検討中 | 着手前
2 | 交通費 | 短時間勤務（週3日・1日4〜5h）に応じた交通費ルールを策定する | 日額上限／定期券支給要否／支給基準を人事規程に落とし込み決裁 | 人事 | 9月末 | 検討中 | 着手前
3 | 試用期間 | 試用期間の長さと評価・本採用フローを設定する | 試用期間の期間・評価項目・ライン投入判断のフローを整理し規程化 | 人事 | 9月末 | 検討中 | 着手前
4 | 時給設定 | 経験・資格に応じた時給テーブルを確定する（現状想定1,800〜2,100円） | 資格・経験区分ごとの時給レンジと昇給条件を確定、他基地展開の基準化 | 人事 | 8月末 | 一部決定 | 進行中
5 | 雇用期間 | 雇用契約期間（有期／更新条件）を設定する | 契約期間・更新基準・上限を法務確認のうえ雇用契約書ひな形に反映 | 人事＋法務 | 9月末 | 検討中 | 着手前
6 | 資格付与・確認 | 資格付与と既存資格の確認プロセスを整理する | CKIN・GATE・ARR等、必要資格の付与手順と有資格者の棚卸し | 現場＋人事 | 26W稼働−6週 | 検討中 | 着手前
7 | OJT・現場受入 | 現場でのOJTと受入体制を整理する | 受入担当・OJT期間・チェックリストを支店ごとに整備 | 現場＋教育 | 26W稼働−4週 | 検討中 | 着手前
8 | シフト組込み | 短時間勤務者の勤務時間・シフトへの落とし込みルールを決める | ピーク時間帯を軸に、既存シフトへ組み込む運用ルールを策定 | 現場＋人事 | 26W稼働−4週 | 検討中 | 着手前
9 | 必要出面の確認 | Winter Schedule(26W)を基準に時間帯別の必要出面を確定する | 各支店で「何時に・どのポジションで・何人不足」を算出し集約 | 各支店・所属長 | 8月末 | 検討中 | 進行中
10 | 採用人数の確定 | 先行10名（成田・新千歳）を必要出面から逆算して再設定する | 不足出面を集約し、採用時間帯・人数を確定（10名は暫定値） | 人事 | 9月中旬 | 検討中 | 進行中
11 | 配置効果の検証 | 「必要出面を何時間補完できたか」で効果を検証する仕組みを作る | 採用数ではなくライン投入・出面補完率でKPIを定義しモニタリング | 採用担当 | 採用開始後 | 検討中 | 着手前
凡例）区分：説明会時点で『決定』か『検討中』か／ステータス：着手前・進行中・完了。期日の「26W稼働−n週」はWinter Schedule稼働日からの逆算。担当・期日は説明会資料を基にした暫定案。