## 引継ぎ課題一覧
No. | 区分 | 論点・確認事項 | 現時点で決まっていること | 未決事項・確認すべきこと | Responsible | 期限 | Status | 対応方針案（たたき台）
1 | 契約・位置付け | 本件の契約上の位置付け | 出向ではなく、FMG社員をヒトコムへ派遣する案件。 | 派遣に必要な契約・社内手続き・就業条件明示等が完了しているか最終確認。 | 髙田部長／根本 | 派遣開始前 | 要確認 | 派遣契約書・就業条件明示書・社内派遣手続きの有無を一覧化し、未整備分を派遣開始前に完了させる。
2 | 勤務条件 | 休日数・労働時間の基準 | 勤務日・休日数・労働時間はヒトコム側の規定・シフトに基づく。 | FMG勤怠上でどのように登録・管理するかを決定する。 | 根本 | 派遣開始前 | 要確認 | ヒトコムのシフトを起点に、FMG勤怠へ「派遣勤務」区分で実績登録する運用を先に定義（Step5と連動）。
3 | 給与 | ヒトコム側の労働時間がFMGより少ない場合 | 労働時間不足、または休日数がFMGより多いことを理由に本人給与を控除しない。公募開始前に社長・経理 佐々木さん・大久保さんへ確認済み。 | 給与担当へ運用を共有し、欠勤控除等が誤って発生しない仕組みを確認。 | 根本／経理 | 初回給与計算前 | 確認済・運用要整理 | 給与担当へ本メモを共有。ヒトコム基準の勤務日・時間をそのまま実績とし、欠勤控除ロジックを走らせない運用に固定。
4 | 残業 | ヒトコム側の労働時間がFMGより多い場合 | 未決定。 | 時間外の判定基準、法定労働時間、FMG所定時間、ヒトコム所定時間の関係、36協定、残業承認方法を整理。 | 髙田部長／根本 | 派遣開始前 | 未決 | FMG法定・所定を基準に、ヒトコム実労働がこれを超えた分を時間外候補として集計。36協定の範囲・残業事前承認者を先に確定。
5 | 休日勤務 | ヒトコム側の勤務日数がFMGより多い場合 | 未決定。 | FMG上の休日に勤務した場合の休日労働・振休・代休・割増賃金の取扱いを決定。 | 髙田部長／根本 | 派遣開始前 | 未決 | FMG所定休日にヒトコム勤務が入った場合の既定を、振休付与か割増支給かで一つに決める（原則を先に定義し例外運用を排除）。
6 | 出張 | 本件をFMG社内で出張扱いとするか | 未決定。 | 派遣であることとは別に、FMGの旅費・勤怠上で出張とするかを決定。8/27の取扱いもここに連動。 | 髙田部長 | 8/27より前 | 最優先 | 【最優先】まず出張扱いYES/NOを決定。8/27はその決定に従う。判断を1営業日で確定できるよう論点を髙田部長へエスカレーション。
7 | 出張 | 出張扱いとした場合の出張命令者 | 未決定。 | 出張旅費規程・職務権限規程等に基づき、誰が出張命令者となるか確認。期間全体を一命令とするか、勤務日単位かも決定。 | 髙田部長 | 8/27より前 | 最優先 | 旅費規程・職務権限規程に基づく命令者を特定。期間全体を1命令とし、勤務日単位の都度申請は避ける方向で提案。
8 | 出張費 | 出張扱いとした場合の日当・交通費・宿泊費 | ヒトコムから1日3,000円相当を負担してもらえる予定。3,000円には交通費を含むとの認識。 | FMG出張規程の日当・交通費等との重複、相殺可否、実費超過時の負担者、宿泊発生時の扱いを決定。 | 髙田部長／経理 | 派遣開始前 | 未決 | 3,000円は交通費込みとの前提を確認。FMG日当と重複する場合は相殺し、実費超過・宿泊発生時のFMG負担ルールを明文化。
9 | 費用 | ヒトコム3,000円の性質 | ヒトコム側から3,000円/日の負担予定。交通費込みとの説明。 | 本人に支給する日当なのか、FMGへの派遣料金・経費補填なのか、契約・経理上の性質と支給方法を明確化。 | 髙田部長／経理 | 派遣開始前 | 未決 | 3,000円を『FMGへの派遣料金／経費補填』として整理する案を推奨（本人二重支給を避ける）。契約・経理と最終確定。
10 | 派遣運用 | 出張扱いとしない場合の社内処理 | 派遣先で勤務すること自体は決定。 | 派遣期間中の就業場所、FMG上の勤怠区分、勤務命令・承認者、交通費等の扱いを「派遣勤務」として明確化。 | 髙田部長／根本 | 派遣開始前 | 未決 | 出張としない場合は『派遣勤務』として就業場所・勤怠区分・勤務命令者・交通費実費精算を規定に落とす。
11 | 指揮命令 | 派遣先での指揮命令系統 | ヒトコム側の勤務規定・シフトに基づき勤務する。 | 派遣先責任者・指揮命令者、残業を指示できる者、FMGへの承認フローを明確化。 | 根本／ヒトコム | 派遣開始前 | 未決 | 派遣先責任者・指揮命令者・残業指示権者を書面で明確化。残業はヒトコム指示→FMG承認の二段フローを提案。
12 | 勤怠 | 日々の勤怠管理方法 | 未決定。 | ヒトコムでの打刻、FMG勤怠への反映、実績提出頻度、FMG側の確認・承認者を決定。 | 根本 | 派遣開始前 | 未決 | ヒトコム打刻データを週次でFMGへ連携→根本さんが確認・承認→FMG勤怠反映、の頻度・様式を先に固定。
13 | 勤怠 | 残業・休日労働の実績管理 | 未決定。 | ヒトコムから実労働時間を受領し、FMG側で時間外・休日労働を判定する方法を決定。 | 根本 | 派遣開始前 | 未決 | ヒトコムから実労働時間の月次明細を受領し、FMG基準で時間外・休日を判定するテンプレートを用意。
14 | 勤怠 | 欠勤・遅刻・早退・年休の連絡/申請 | 未決定。 | 本人が誰に連絡・申請するか。ヒトコムとFMG双方への連絡・承認フローを決定。 | 根本 | 派遣開始前 | 未決 | 連絡はヒトコム（当日運用）＋FMG（承認）の双方へ。年休はFMG申請→ヒトコムへ共有の順で統一。
15 | 請求 | ヒトコムへの派遣料金の請求方法 | 未決定。 | 時間・日・月のどの単位で請求するか。残業、休日勤務、3,000円、交通費等をどう請求するか決定。 | 髙田部長／経理 | 初回請求前 | 未決 | 請求単位は『日額基本＋実績（残業・休日・交通費）』を推奨。3,000円の扱い（相殺/加算）を請求様式に反映。
16 | 請求 | 勤怠実績と請求の突合 | 未決定。 | ヒトコム側の勤務実績を誰が確認し、請求データを誰が作成・承認するか決定。 | 根本／経理 | 初回請求前 | 未決 | 根本さんが勤怠実績を確認→経理が請求データ作成→髙田部長承認、の承認ラインを固定。
17 | 窓口 | 今後の役割分担 | 公募・人選まで遠藤が担当。以降の制度面は髙田部長、労務管理面は根本が中心。 | 制度判断→髙田部長、勤務・勤怠→根本、費用・給与・請求→経理との連携ルートを確定。 | 髙田部長／根本 | 即時 | 引継ぎ | 制度=髙田部長／勤怠=根本さん／費用・給与・請求=経理、の連絡ルートを関係者へ周知し窓口を一本化。

## 判断フロー
Step | 判断事項 | 決定後に必要な対応 | 主担当
1 | 本件をFMG社内で出張扱いとするか | YES：出張命令者・旅費規程・日当/交通費を確定。NO：派遣勤務として勤怠・費用区分を確定。 | 髙田部長
2 | 出張扱いの場合、出張命令者は誰か | 権限規程に基づく命令者、対象期間、申請方法を確定。 | 髙田部長
3 | 労働時間・勤務日がFMG基準を超える場合の扱い | 残業・休日労働・36協定・承認方法を確定。 | 髙田部長／根本
4 | ヒトコム3,000円を何として扱うか | 日当/交通費/経費補填/派遣料金のいずれかを契約・経理上明確化。 | 髙田部長／経理
5 | 勤怠をどう管理するか | 打刻、実績受領、FMG登録、承認、給与反映までのフローを確定。 | 根本
6 | ヒトコムへどう請求するか | 基本料金、残業、休日、交通費等の請求単位と承認者を確定。 | 髙田部長／経理