## 社長報告08_05
採用活動 日次報告書
報告日：2026年8月6日 ｜ 短時間勤務者（成田NRT・千歳CTS） ｜ 宛先：社長
担当者：遠藤
承諾（採用） |  | 応募数（累計） |  | 面接実施（累計）
0 / 20 名 |  | 20 名 |  | 1 名
達成率 0.0% 前日比 0 |  | 目標 144 達成率 13.9% 前日比 +19 |  | 目標 42 前日比 +1
■ 採用ファネル（目標 vs 実績）
指標 | 目標 | 実績 | 達成率 | 前日比
応募数 | 144 | 20 | 13.89% | 19
書類通過 | 72 | 4 | 5.556% | 4
面接設定 | 50 | 4 | 8% | 4
面接実施 | 42 | 1 | 2.381% | 1
内定 | 25 | 0 | 0% | 0
承諾 | 20 | 0 | 0% | 0
■ 拠点別 採用目標 達成（承諾）
拠点 | 採用目標 | 承諾実績 | 達成率
NRT（成田） | 10 | 0 | 0%
CTS（千歳） | 10 | 0 | 0%
合計 | 20 | 0 | 0%
■ 応募者属性（累計）
男女 | 人数 | 比率 | 国籍 | 人数 | 比率
男 | 11 | 55% | 日本 | 16 | 80%
女 | 9 | 45% | 外国籍 | 4 | 20%
経験 | 人数 | 比率 | 就業区分 | 人数 | 比率
経験者 | 1 | 5% | 学生 | 0 | 0%
未経験者 | 19 | 95% | フリーター | 0 | 0%
未入力 | 0 | 0% | 社会人 | 0 | 0%
|  |  | 主婦・主夫 | 2 | 10%
|  |  | その他 | 4 | 20%
|  |  | 未入力 | 14 | 70%
年齢分布 | 〜19 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60〜
人数 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5
■ 特記事項・本日の動き（担当者記入）
・現在の応募者数は17名、うち面接予定は2名です。 ・内山さんが新たな採用ルートとして「ナリタJOBサポート」を開拓し、同ルート経由で旅客業務経験者（28歳・日本人女性）1名の応募がありました。現在、選考を進める予定です。 ・ネオキャリアの求人原稿を一部修正した結果、主婦層と思われる応募（62歳女性・経験有無確認中）があり、応募層の広がりが見られています。 ・プロジェクトメンバーの役割分担を整理し、制度設計（交通費、雇用形態、契約期間等）については、高田部長・坂本を中心に検討を進める体制としました。 【現在の課題】 短時間勤務希望者の採用を進めるにあたり、①本社研修（7日間・56時間）の教育体制、②交通費規程（週3日程度の勤務では現行規程上、自己負担が発生するケースがある）をはじめとした制度面の整理が必要と考えております。 引き続き、応募状況を確認しながら、媒体改善と制度設計を並行して進めてまいります。
■ Issue / Action Tracker（課題・アクション管理）
コンサル標準の課題管理表｜Action・TODO・Responsible・STATUS・DUE DATE｜更新日：2026-08-08｜出典：担当ヒアリング（Issue/Action Tracker）
課題 / Action | TODO（次にやること） | Responsible | STATUS（進捗状況） | DUE DATE
1 社員紹介制度の開始 | 稟議を上程・決裁を取得し、制度を正式スタート | 遠藤・髙田 | 稟議準備中。現場説明・協力依頼済 | 8/14
2 交通費ルールの整理 | 短時間勤務者向けの交通費取扱いを確定・規程化 | 髙田・坂本 | 短時間勤務者向け取扱いを検討中 | 8/14
3 既存パート時給の見直し | UL等 既存者との時給差の是正方針を決定 | 髙田・坂本 | UL等、既存者との時給差を確認中 | 8/14
4 短時間勤務者向け教育の整理 | 現行7日間研修に代わる短縮研修プランを策定 | 加納 | 現行7日間研修が採用上のネック。代替方法を検討 | 8/14
5 効果的な配置時間帯・業務の特定 | 各所属長から時間帯別の必要出面を回収・集約 | 各所属長・内山 | 本日、各所属長へ検討依頼 | 8/12
6 経験者採用方法の具体化 | 採用チャネル案を取りまとめ、実施方針を決定 | 内山 | 現場へアイデア出しを依頼。紹介制度と並行検討 | 8/12
7 面接予定3名の選考 | 面接を実施し合否を判定（経験者1名含む） | 内山・野澤 | 面接調整中（経験者1名含む） | 随時
凡例）本トラッカーは担当ヒアリングの Issue/Action Tracker を反映。STATUS＝進捗状況、TODO＝各進捗から導いた次アクション（要編集）。DUE DATE の直近（8/12）は黄色でハイライト。上部KPI・属性は［応募者データ］から自動集計。

## KPIダッシュボード
📊 短時間勤務者 採用KPIダッシュボード
2026/08/06 時点 ｜ 成田(NRT)・千歳(CTS) パート採用進捗 ｜ 数値は応募者データより自動集計
◎ 目標設定 ─ 黄色セルに入力（採用目標から各段階の目標を自動逆算）
採用目標（承諾・人） | NRT(成田) | 10 | CTS(千歳) | 10 | 合計 | 20
歩留まり前提 | 書類通過率 | 面接設定率 | 面接実施率 | 内定率 | 承諾率
（応募→承諾） | 50% | 70% | 85% | 60% | 80%
① 採用ファネル：目標(逆算) vs 実績（累計）
指標 | 目標(逆算) | 実績(累計) | 達成率 | 前日 | 前日比
応募数 | 144 | 20 | 13.89% | 1 | 19
書類通過 | 72 | 4 | 5.556% | 0 | 4
面接設定 | 50 | 4 | 8% | 0 | 4
面接実施 | 42 | 1 | 2.381% | 0 | 1
内定 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0
承諾 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0
② 転換率（歩留まり）
指標 | 値 | 計算式・定義
書類通過率 | 20% | 書類通過 ÷ 応募数
面接設定率 | 100% | 面接設定 ÷ 書類通過
面接実施率 | 25% | 面接実施 ÷ 面接設定
内定率 | 0% | 内定 ÷ 面接実施
承諾率 |  | 承諾 ÷ 内定
③ 媒体別 実績
媒体 | 応募数 | 書類通過 | 面接設定 | 面接実施 | 内定 | 承諾
バイトル | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
マイナビバイト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ちゃんと | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
社員紹介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ナリタjobサポート | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
④ 基地別 実績（NRT=成田 / CTS=千歳）
基地 | 応募数 | 書類通過 | 面接設定 | 面接実施 | 内定 | 承諾
NRT（成田） | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
CTS（千歳） | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
⑤ 拠点別 採用目標 達成状況（承諾＝採用人数）
拠点 | 採用目標 | 承諾実績 | 達成率
NRT（成田） | 10 | 0 | 0%
CTS（千歳） | 10 | 0 | 0%
合計 | 20 | 0 | 0%
⑥ 応募者属性（累計）
男女 | 人数 | 構成比
男 | 11 | 55%
女 | 9 | 45%
未入力 | 0 | 0%
国籍 | 人数 | 構成比
日本 | 16 | 80%
外国籍 | 4 | 20%
未入力 | 0 | 0%
経験 | 人数 | 構成比
経験者 | 1 | 5%
未経験者 | 19 | 95%
未入力 | 0 | 0%
就業区分 | 人数 | 構成比
学生 | 0 | 0%
フリーター | 0 | 0%
社会人 | 0 | 0%
主婦・主夫 | 2 | 10%
その他 | 4 | 20%
未入力 | 14 | 70%
年齢分布 | 人数 | 構成比
〜19歳 | 4 | 20%
20代 | 8 | 40%
30代 | 2 | 10%
40代 | 0 | 0%
50代 | 1 | 5%
60歳〜 | 5 | 25%
◆ 凡例・定義
・黄色セル＝入力。採用目標（NRT/CTSの承諾人数）と歩留まり前提を入れると、各段階の目標を自動逆算します。
・目標列＝承諾目標から逆算（承諾20名→内定25→面接実施42→面接設定50→書類通過72→応募144）。歩留まりを変えれば再計算されます。
・実績・属性は［応募者データ］から自動集計。担当者は毎日そこを更新するだけです。経験／就業区分は各明細で入力してください。
・前日／前日比は［日次レポート］の最終記録行との差分。毎日EODに1行追記してください。
・面接設定＝「面接調整中／面接日確定／面接実施済み」。内定＝採用が「採用／入社予定／採用辞退／入社辞退」。承諾＝「採用／入社予定」。

## 日次レポート
日次レポート（毎日 EOD に担当者が1行追記）
使い方：応募者データを更新後、当日の累計値を下表に1行追記します（右の「現在の累計値」を転記でOK）。ダッシュボードの前日比・推移グラフに自動反映されます。灰色の行はサンプルです。実データ入力時に削除してください。
日付 | 応募数 | 書類通過 | 面接設定 | 面接実施 | 内定 | 承諾 | 担当者 | 備考 | 現在の累計値（自動）
2026-07-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 | ← サンプル：削除して実データを入力 | 応募数 | 20
2026-07-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 |  | 書類通過 | 4
2026-07-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 |  | 面接設定 | 4
2026-07-30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 |  | 面接実施 | 1
2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 |  | 内定 | 0
2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤 |  | 承諾 | 0
2026-08-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤
2026-08-03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遠藤
2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遠藤
2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤
2026-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遠藤

## 応募者データ
応募者データ（明細） ― 毎日ここを更新。ダッシュボード・社長報告は自動集計されます ―
No. | 媒体 | 基地 | 応募日 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 国籍 | 経験 | 属性 | 書類選考 | 履歴書回収 | 書類NG理由 | 面接 | 面接日 | 面接NG理由 | 採用 | 入社予定日 | 承諾状況 | 内定通知 | 備考
1 | バイトル | NRT | 2026-07-24 | 日高 秀光 | 73 | 男 | 日本 | 未経験者 | 主婦・主夫 | 不通過 |  | 年齢 | 未設定 |  |  | 不採用
2 | バイトル | NRT | 2026-07-27 | 浅利 真弓 | 63 | 女 | 日本 | 未経験者 | 無職 | 不通過 |  | 年齢 | 未設定 |  |  | 不採用
3 | バイトル | NRT | 2026-07-28 | 浅木 洋二 | 76 | 男 | 日本 | 未経験者 | その他 | 不通過 |  | 年齢 | 未設定 |  |  | 不採用
4 | バイトル | NRT | 2026-07-28 | 佐伯 幸男 | 55 | 男 | 日本 | 未経験者 | アルバイト | 不通過 |  | 年齢 | 未設定 |  |  | 不採用
5 | バイトル | NRT | 2026-07-29 | 町田 侑里夏 | 21 | 女 | 日本 | 未経験者 | 大学生 | 通過 |  |  | 面接実施済み |  | 接客適性 | 不採用 |  |  |  | ７日間の研修参加が難しい。
6 | バイトル | NRT | 2026-07-30 | 三木 祐樹 | 38 | 男 | 日本 | 未経験者 | アルバイト | 不通過 |  | 年齢 | 未設定 |  |  | 不採用
7 | バイトル | NRT | 2026-07-30 | 金澤 拓也 | 19 | 男 | 日本 | 未経験者 | 大学生 | 通過 |  |  | 面接日確定 |  |  | 選考中 |  |  |  | 8/12WEB面接予定
8 | バイトル | NRT | 2026-07-30 | NGUYEN NGOC DINH | 25 | 男 | 外国籍 | 未経験者 | 主婦・主夫 | 不通過 |  | 日本語力 | 未設定 |  |  | 不採用 |  |  |  | N3
9 | バイトル | NRT | 2026-08-02 | Hashini Navodya | 21 | 女 | 外国籍 | 未経験者 | アルバイト | 不通過 |  | 日本語力 | 未設定 |  |  | 選考中 |  |  |  | CTS同時応募
10 | バイトル | NRT | 2026-08-02 | JARGALBAYAR ENKHBAYAN | 21 | 男 | 外国籍 | 未経験者 | 大学生 | 不通過 |  | 日本語力 | 未設定 |  |  | 選考中
11 | バイトル | NRT | 2026-08-03 | 坂本 隼斗 | 24 | 男 | 日本 | 未経験者 | 大学生 | 確認中 |  |  | 未設定 |  |  | 選考中 |  |  |  | 履歴書依頼中
12 | バイトル | CTS | 2026-08-02 | Hashini Navodya | 21 | 女 | 外国籍 | 未経験者 | その他 | 不通過 |  | 日本語力 | 未設定 |  |  | 選考中 |  |  |  | NRT同時応募
13 | マイナビバイト | CTS | 2026-07-30 | 竹内 愛 | 33 | 女 | 日本 | 未経験者 | その他 | 確認中 |  |  | 未設定 |  |  | 選考中
14 | マイナビバイト | CTS | 2026-07-30 | 高砂 琴音 | 18 | 女 | 日本 | 未経験者 | その他 | 確認中 |  |  | 未設定 |  |  | 選考中 |  |  |  | 高校生（外航GATE経験者の可能性あり）
15 | マイナビバイト | CTS | 2026-08-04 | 星山 瑠衣 | 25 | 男 | 日本 | 未経験者 | アルバイト | 通過 |  |  | 面接日確定 |  |  | 選考中 |  |  |  | 8/10WEB面接予定
16 | ナリタjobサポート | NRT | 2026-08-03 | 石塚 亜也 | 28 | 女 | 日本 | 経験者 | アルバイト | 通過 |  |  | 面接日確定 |  |  | 選考中 |  |  |  | ナリタjobポート木村さん経由
17 | バイトル | NRT | 2026-08-06 | 小瀧 紅 | 62 | 女 | 日本 | 未経験者 | パート | 不通過 |  | 年齢 | 未設定 |  |  | 選考中
18 | バイトル | NRT | 2026-08-06 | 椎名 睦季 | 18 | 男 | 日本 | 未経験者 | 大学生 | 確認中 |  |  | 未設定 |  |  | 選考中
19 | バイトル | CTS | 2026-08-06 | 関 恵実 | 17 | 女 | 日本 | 未経験者
20 | バイトル | NRT | 2026-08-07 | 山田 伸 | 77 | 男 | 日本 | 未経験者
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## マスタ
マスタ（プルダウン用リスト）
媒体 | 基地 | 性別 | 国籍 | 経験 | 属性 | 書類選考 | 書類NG理由 | 面接 | 面接NG理由 | 採用 | 履歴書回収 | 承諾状況 | 内定通知
バイトル | NRT | 男 | 日本 | 経験者 | 大学生 | 未対応 | 年齢 | 未設定 | 勤務条件不一致 | 選考中 | 有 | 承諾済み | 未
マイナビバイト | CTS | 女 | 外国籍 | 未経験者 | フリーター | 確認中 | 通勤距離 | 面接調整中 | シフト条件不一致 | 採用 | 無 | 辞退 | 済
ちゃんと | 大学生: 社会人; 未対応: 通過; 年齢: 国籍; 未設定: 面接日確定 | 経験不足 | 不採用 |  | 保留
社員紹介 | 大学生: 主婦・主夫; 未対応: 保留; 年齢: 日本語力; 未設定: 面接実施済み | 接客適性 | 採用辞退
HP | 大学生: 無職; 未対応: 不通過; 年齢: 英語力 | コミュニケーション | 入社予定
ナリタjobサポート | 大学生: 高校生; 未対応: 辞退; 年齢: 勤務時間不一致 | 日本語力 | 入社辞退
Indeed | 大学生: アルバイト; 未対応: 連絡不通; 年齢: その他 | 英語力 | 保留
ハローワーク | 大学生: パート | 航空保安上の要件
その他 | 大学生: その他 | 通勤困難
給与条件不一致
入社可能時期が合わない
他社内定
本人辞退
総合判断
その他