## アクションリスト
ヒトコム派遣 TODO アクションリスト
公募・人選フェーズ完了に伴う未決事項を優先度別に整理／各行「誰が・いつまでに・何を」
No. | 優先度 | やること（アクション） | 詳細 | 主担当 | 連携 | 期限 | 状態
1 | 最優先 | 出張扱いにするか（YES/NO）を決定する | 8/27の取扱いはこの決定に従う。 | 髙田部長 |  | 8/27前 | ☐ 未
2 | 最優先 | （出張の場合）出張命令者を確定する | 命令単位（期間一括／勤務日単位）も決める。 | 髙田部長 |  | 8/27前 | ☐ 未
3 | 最優先 | 出張日当・交通費とヒトコム3,000円/日の関係を整理する | 重複・相殺・実費超過時の負担。 | 髙田部長 | 経理 | 8/27前 | ☐ 未
4 | 開始前 | 3,000円/日の性質を確定する | 本人への日当か／FMGへの派遣料金・経費補填か。 | 髙田部長 | 経理 | 開始前 | ☐ 未
5 | 開始前 | 時間外の判定基準を決める | FMG所定とヒトコム所定の関係・36協定・残業承認方法。 | 髙田部長 | 根本 | 開始前 | ☐ 未
6 | 開始前 | 休日勤務の取扱いを決める | FMG休日に勤務した場合の振休／代休／割増。 | 髙田部長 | 根本 | 開始前 | ☐ 未
7 | 開始前 | FMG勤怠への登録・実績反映の方法を決める | 「派遣勤務」区分で登録。 | 根本 |  | 開始前 | ☐ 未
8 | 開始前 | 日々の勤怠管理フローを決める | ヒトコム打刻→受領頻度→FMG反映→確認/承認者。 | 根本 |  | 開始前 | ☐ 未
9 | 開始前 | 欠勤・遅刻・早退・年休の連絡／申請フローを決める | ヒトコム・FMG双方。 | 根本 |  | 開始前 | ☐ 未
10 | 開始前 | 指揮命令系統を明確化する | 派遣先責任者・残業指示権者・FMG承認フロー。 | 根本 | ヒトコム | 開始前 | ☐ 未
11 | 開始前 | 契約・社内手続き・就業条件明示の完了を最終確認する |  | 髙田部長 | 根本 | 開始前 | ☐ 未
12 | 開始前 | （出張としない場合）派遣勤務として就業場所・勤怠区分・勤務命令者・交通費を規定に落とす |  | 髙田部長 | 根本 | 開始前 | ☐ 未
13 | 初回前 | 給与担当へ「控除しない」運用を共有し、誤った欠勤控除が発生しない仕組みを確認する |  | 根本 | 経理 | 初回給与前 | ☐ 未
14 | 初回前 | 残業・休日労働の実績管理方法を決める | ヒトコムから実労働時間を受領→FMGで判定。 | 根本 |  | 初回給与前 | ☐ 未
15 | 初回前 | ヒトコムへの請求方法を決める | 請求単位＝時間/日/月・残業/休日/3,000円/交通費の扱い。 | 髙田部長 | 経理 | 初回請求前 | ☐ 未
16 | 初回前 | 勤怠実績と請求の突合フローを決める | 実績確認者→請求作成者→承認者。 | 根本 | 経理 | 初回請求前 | ☐ 未
17 | 随時 | 連絡ルートを関係者へ周知し窓口を一本化する | 制度=髙田部長／勤怠=根本／費用=経理。 | 髙田部長 | 根本 | 即時 | ☐ 未
優先度： | 最優先 | 開始前 | 初回給与・請求前 | 随時
状態列はプルダウン（☐未／▶対応中／☑完了）で更新できます。

## 担当別サマリー
担当別サマリー
担当 | 件数 | 担当項目（No. と内容）
髙田部長 | 9 | #1 出張YES/NO / #2 出張命令者 / #3 日当と3,000円 / #4 3,000円の性質 / #5 時間外基準 / #6 休日勤務 / #11 手続確認 / #12 派遣勤務規定 / #15 請求方法
根本さん | 9 | #5 時間外基準 / #6 休日勤務 / #7 勤怠登録 / #8 勤怠フロー / #9 連絡・申請 / #10 指揮命令 / #13 給与運用 / #14 実績管理 / #16 突合
経理 | 5 | #3 日当と3,000円 / #4 3,000円の性質 / #13 給与運用 / #15 請求方法 / #16 突合
遠藤 | – | 公募・人選の経緯フォロー（随時）
※ 本表はたたき台です。36協定・旅費規程・職務権限規程・就業規則に関わる最終判断は各規程および経理・関係者への確認のうえ確定してください。