## 役割分担・期限
CA/ZH 26W 要員体制 役割分担・期限表（RACI：Responsible／期限）
作成：採用戦略部 遠藤麻美 ／ 本日：2026年8月12日 ※期限は案（要確認）。Responsibleは所管に基づく主担当。承認は岩佐専務。黄色セルは確定入力欄。
No. | カテゴリ | 項目（アクション） | 種別 | Responsible（主担当） | 関係者（C/I） | 期限 | ステータス | 補足
1 | 決定事項（前提） | CA資格者60名を維持する | 決定 | 会社（経営決定事項） | 岩佐専務・松石部長・山田部長 | ―（決定済） | 決定済み | 会社の経営決定事項。議論対象外。58名でなく60名（復便時にFMG担当便を減らさないため）。
2 | 決定事項（前提） | CA/ZH実運用を51名として進める（妥当性検証は並行） | 方針 | 松石部長（進行）／山田部長（検証） | 遠藤麻美 | 2026/08/12 進行 | 暫定確定・検証中 | 妥当性検証は未了だが、早く走らせるため51名で進行。検証は並行して継続。
3 | 決定事項（前提） | 60名全員をCA/ZH専任にはしない | 決定 | 旅客オペレーション本部（方針決定） | 山田部長・松石部長 | ―（決定済） | 決定済み | 資格の保有と専任の配置を切り分ける。
4 | 決定事項（前提） | 差分9名を他チーム兼務者として保有する | 方針 | 山田部長（CA/ZH・TR責任者） | 松石部長・遠藤麻美 | 2026/08/12 | 確定 | 60−51＝9名。余剰ではなく資格者60名の一員として保有。
5 | 確認事項 | CA資格者60名を「採用ではなく維持」する具体策を確認 | 確認 | 岡崎部長（成田空港事業部） | 山田部長・遠藤麻美 | 2026/08/22 | 未着手 | 現有56名＋AM・VN等から4名を資格取得・兼務化。新規採用に頼らない。
6 | 確認事項 | CA資格維持に必要な最低アサイン回数・条件を確認 | 確認 | 山田部長（CA/ZH・TR責任者） | 遠藤麻美（採用戦略部） | 2026/08/22 | 未着手 | 兼務設計の前提。何回/どの条件で資格維持できるか。
7 | 確認事項 | TR不足7名をCA資格者兼務で補完できるか確認 | 確認 | 山田部長（CA/ZH・TR責任者） | 松石部長・遠藤麻美 | 2026/08/22 | 未着手 | 9名のうち7名をTR兼務へ。新規採用7名を回避。
8 | 確認事項 | TR必要人数38名を26Wベースで再検証 | 確認 | 山田部長（CA/ZH・TR責任者） | 松石部長・遠藤麻美 | 2026/09/05 | 未着手 | 38名という必要数そのものを26W基準で見直す。
9 | 次のステップ（実行） | 受ける人数（兼務分）を他チームの必要人数へ組み込む設計 | 実行 | 松石部長（成田全体プラン） | 山田部長・岡崎部長・遠藤麻美 | 2026/09/12 | 未着手 | 原価抑制の要。実運用51名超をどこに充当するか設計。
10 | 次のステップ（実行） | 各チーム(TR/AM/VN/VJ/RF/UL/5J)の必要・専任必須・兼務可能人数を整理 | 実行 | 松石部長（成田全体プラン） | 山田部長・岡崎部長・遠藤麻美 | 2026/09/12 | 未着手 | 組み込み設計の基礎データ。CA/ZH・TR＝山田部長、空港事業部各チーム＝岡崎部長が提供。
11 | 次のステップ（実行） | 成田全体の必要人数（283名）を再算定し削減効果を確認 | 実行 | 松石部長（成田全体プラン） | 岩佐専務（承認）・遠藤麻美 | 2026/09/26 | 未着手 | ★9名を兼務に回した分、他チーム(TR等)の必要人数が減っているはず。283が減らなければ60名維持は純コスト増。数字で確認。
★検証の原則： CA/ZH実運用を60→51に下げ、余った9名を兼務へ回す。その分、TR等どこかの必要人数が減っていなければ論理破綻＝60名維持は純粋な原価増になる。「9名を落とした分、必要人数が減る」ことを成田全体（283名）の再算定で必ず数字で示す。
凡例：種別＝決定（確定済・経営/方針決定）／方針（暫定確定して進行）／確認（可否・条件の確認）／実行（設計・算定作業） ｜ 黄色＝期限・ステータスの入力欄（確定後に更新） ｜ RACIのR＝Responsible（主担当・遂行責任者）、関係者＝C/I（相談・共有先）
体制（登場者）
氏名 | 所属 |  | 役割・立場 |  |  | 本表での位置づけ
岩佐専務 | 旅客オペレーション本部・本部長 |  | 本部全体の統括 |  |  | 承認（Accountable）
松石部長 | 成田空港事業部・本部長付部長 |  | 成田全体の人員プラン立案 |  |  | R：組み込み設計／全体再算定
岡崎部長 | 成田空港事業部・担当部長 |  | 空港事業部各チーム（AM/VN/VJ/5J/RF/UL）所管 |  |  | R：AM・VN等からの補完確認
山田部長 | 成田ANA事業部・部長 |  | CA/ZH・TR の責任者 |  |  | R：CA/ZH・TR関連の決定/確認
遠藤麻美 | 採用戦略部 |  | 資料作成・事務局 |  |  | C/I：全体調整・論点整理