## Slide 1
会社 原価改善 重点プロジェクト
短時間勤務者採用
プロジェクト
ピーク時間帯の人員最適化による人件費原価の改善
対象拠点 成田空港 / 新千歳空港
採用目標 合計 20名
Notes: 会社の原価改善施策として位置付ける重点プロジェクト。短時間勤務者を採用し、ピーク時間帯の人員を最適化することで人件費原価の改善を図る。対象は成田・新千歳の2空港、採用目標は合計20名。

## Slide 2
PURPOSE ─ 目的
ピーク人員の最適化で人件費原価を改善する
プロジェクトの狙い
短時間勤務者を採用し、繁忙時間帯に人員を集中配置。
過剰・固定的な人件費を見直し、原価構造そのものを改善する。
本プロジェクトは、会社の原価改善施策として位置付ける重点プロジェクトとする。
1
人件費原価の改善
固定的な人員配置を見直し、コスト構造を最適化
2
ピーク時間帯の最適化
繁忙帯に合わせた柔軟な短時間シフトを構築
3
重点プロジェクト化
経営層報告のもと全社施策として推進
02
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: 目的は人件費原価の改善。短時間勤務者の採用でピーク帯人員を最適化する。全社の原価改善における重点プロジェクトとして推進する。

## Slide 3
TARGET ─ 採用目標
2空港で合計20名を採用する
成田空港
10名
新千歳空港
10名
採用目標 合計
20名
繁忙時間帯の人員を短時間勤務で補完し、拠点ごとに10名ずつ採用する。
03
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: 採用目標は成田空港10名、新千歳空港10名の合計20名。

## Slide 4
TEAM ─ プロジェクト体制
5つの役割で推進体制を構築
統括
遠
遠藤
全体統括・経営報告
PMリーダー
内
内山
プロジェクト運営管理
実務担当
野
野澤
採用実務の中心
制度・労務
髙
髙田 部長
制度設計・労務確認
現場調整窓口
坂
坂本
入社後フォロー・調整
04
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: 統括：遠藤、プロジェクトリーダー：内山、実務担当：野澤、制度・労務担当：髙田部長、現場調整窓口：坂本。坂本は入社〜入社後のフォローとトラブル対応・現場調整の窓口を担う。実務は野澤を中心に運営し、内山が運営を管理する。

## Slide 5
MEDIA ─ 募集媒体・掲載期間
空港・媒体別の掲載スケジュール
8/1
8/15
9/1
成田空港
バイトル
7/24〜8/30
新千歳空港
バイトル
7/24〜8/30
新千歳空港
マイナビバイト
7/30〜9/2
成田：1媒体
新千歳：2媒体
マイナビバイト（新千歳）は 9/2 まで掲載し、後半の応募獲得を強化。
05
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: 成田はバイトル（7/24〜8/30）。新千歳はバイトル（7/24〜8/30）とマイナビバイト（7/30〜9/2）の2媒体を併用する。

## Slide 6
ROLES ─ 担当業務
メンバー別の主な担当業務
遠藤
統括
プロジェクト全体統括
採用目標管理・進捗確認
課題抽出、改善指示
経営層への報告
内山
PMリーダー
プロジェクト運営
現場との調整
面接対応
進捗管理
野澤
実務担当
ネオキャリアとの窓口・調整
求人媒体管理・原稿修正
応募者管理・面接日程調整
面接対応・採用進捗管理
髙田 部長
制度・労務
制度設計
労務確認
雇用条件確認
社会保険等の制度確認
坂本
現場調整窓口
入社〜入社後のフォロー
現場調整の窓口対応
トラブル・相談対応
定着支援・早期離職の防止
06
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: 遠藤は全体統括・経営報告。内山は運営・調整・進捗管理。野澤はネオキャリア窓口や媒体・応募者・面接の実務全般。髙田部長は制度設計・労務・雇用条件・社会保険の確認。坂本は入社〜入社後のフォロー、現場調整の窓口、トラブル・相談対応、定着支援を担う。

## Slide 7
INTERVIEW ─ 面接体制
人事2名＋現場管理職1名で面接を実施
面接官の基本構成 人事（内山・野澤） ＋ 現場管理職 1名（各拠点の候補者から必ず1名が同席）
成田空港
現場管理職 候補（いずれか1名が同席）
ロシャン
古永 MGR
佐藤 いずみ
村上 MGR
新千歳空港
現場管理職 候補（いずれか1名が同席）
佐藤 部長
山下 さん
07
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: 面接は人事（内山・野澤）に現場管理職1名が必ず同席。成田はロシャン・古永MGR・佐藤いずみ・村上MGRのいずれか。新千歳は佐藤部長・山下さんのいずれか。

## Slide 8
KPI ─ 進捗管理項目
採用ファネルで進捗を可視化・管理する
1
応募数
エントリー獲得
2
面接設定数
日程確定
3
面接実施数
面接完了
4
採用数
内定・採用決定
5
入社数
勤務開始
集計の切り口
媒体別応募数
バイトル / マイナビバイト
空港別進捗
成田 / 新千歳
各段階の歩留まりを追い、応募〜入社の転換率を改善する。
08
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: KPIは応募数・面接設定数・面接実施数・採用数・入社数のファネルで管理。加えて媒体別応募数と空港別進捗（成田・千歳）を集計する。

## Slide 9
PRINCIPLES ─ 基本方針
役割分担を徹底し、連携して推進する
1
実務の中心
実務は野澤を中心に運営する
2
運営管理
プロジェクト運営は内山が管理する
3
全体統括
遠藤は全体統括・進捗管理・経営報告および課題解決に注力
4
制度・労務連携
制度・労務面は髙田部長と連携しながら進める
09
短時間勤務者採用プロジェクト
Notes: 基本方針：実務は野澤が中心、運営管理は内山、全体統括・経営報告・課題解決は遠藤、制度・労務は髙田部長と連携。