## Slide 1: シフト管理システム 運用要項（案）
DRAFT ｜ 実運用開始前 草案
2027年1月16日勤務分からの本格運用に向けて
人材採用戦略部 遠藤麻美 ｜ 2026年10月1日
Notes: 2027年1月16日勤務分からの本格運用に向けた運用要項の案です。

## Slide 2: 本格運用は2027年1月16日勤務分から
01 運用開始
本格運用開始
2027年1月16日 ～ 2月15日
勤務分から
シフト期間（原則）
毎月16日 ～
翌月15日
1か月単位で作成・確定する
シフト管理システム 運用要項（案）
2

## Slide 3: 情報更新からシフト運用開始までの9ステップ
02 基本スケジュール
準備
01 各種情報更新・休暇申請
02 所属長確認・承認
03 シフト作成条件確定
作成
04 システムによる自動シフト作成
05 DRAFT RELEASE
確認・調整
06 所属長によるSKILL・配置CHECK
07 修正・最終調整
確定・運用
08 FINAL RELEASE
09 シフト運用開始
濃色のステップのみシステムが実行。それ以外は各担当者が実施・判断する。
シフト管理システム 運用要項（案）
3

## Slide 4: 休暇は3つの区分で取り扱う
03 休暇申請
（1）有給休暇
前月15日までに本人が申請
所属長が確認・承認し、承認されたものをシフト作成条件へ反映する。
（2）公休希望（RQ）
原則として受け付けない
公休日は、必要要員・SKILL・勤務条件・公休数等に基づき、システムにより配置する。
（3）例外公休申請
やむを得ない事情に限り認める
有給休暇が付与されていない社員等で、冠婚葬祭その他の事情により特定日の休みが必要な場合（次頁）。
シフト管理システム 運用要項（案）
4
Notes: 公休希望は原則受け付けない点が大きな変更点です。例外公休の詳細は次のスライドで説明します。

## Slide 5: 例外公休は所属長の承認を経て反映する
03 休暇申請 ―（3）例外公休申請
本人申請
理由選択
所属長確認
承認／否認
承認分のみシフト作成条件へ反映
対象
有給休暇が付与されていない社員等が、冠婚葬祭その他やむを得ない事情により特定日の休みを必要とする場合
公休日数の扱い
公休日数を追加するものではなく、当該月に付与される公休日の配置として取り扱う
シフト管理システム 運用要項（案）
5

## Slide 6: 作成前に、以下の情報を最新の状態にする
04 シフト作成前の情報更新
運航・要員
FLIGHTスケジュール
FLIGHT・業務別必要要員
人員
在籍者情報
入社・退職・異動情報
休職・復職情報
短時間勤務等の勤務制限
SKILL・配置
AIRLINE／業務SKILL
INCH・SV等の配置条件
休暇・その他
承認済み有給休暇
承認済み例外公休
その他シフト作成に必要な条件
シフト管理システム 運用要項（案）
6

## Slide 7: 条件をLOCKして自動作成し、確認・調整してDRAFTへ
05 シフト作成
各種情報・休暇申請の確定
シフト作成条件をLOCK
システムによる自動シフト作成
確認・調整
DRAFTシフト作成
自動作成後、シフト担当者が確認する項目
必要人数の過不足
SKILL不足
公休数
連続勤務
勤務時間
勤務間隔
個人別勤務制限
その他システムエラー
シフト管理システム 運用要項（案）
7

## Slide 8: DRAFTは所属長によるSKILL・配置の確認用
06 DRAFT RELEASE
DRAFT RELEASE（原則）
毎月1日
16日から開始するシフトのDRAFTをリリースする
確定シフトではなく、所属長によるSKILL・配置確認用シフト
所属長の確認項目
AIRLINE／業務SKILL
INCH・SV等の必要配置
FLIGHTごとの必要要員
個人の勤務制限
現場運用上成立しない配置
SKILL・スタッフ情報等の登録誤り
DRAFTリリース後は、原則として個人的な勤務希望による変更は受け付けない
シフト管理システム 運用要項（案）
8

## Slide 9: 指摘事項を反映し、正式な勤務シフトを確定する
07 FINAL RELEASE
FINAL RELEASE（原則）
毎月8日
FINALシフトをリリースする
FINALシフトが16日～翌月15日の正式な勤務シフトとなる
DRAFTからFINALまでの流れ
01
所属長からの指摘事項をシフト担当が確認
02
必要な修正・最終調整を実施
03
FINALシフトをリリース
シフト管理システム 運用要項（案）
9

## Slide 10: FINAL後の変更は、やむを得ない事由に限定する
08 FINAL後の変更
変更を認める主な事由
欠勤
急な休暇
運航変更
増便・減便・欠航
勤務交代
応援・出張
入退社・異動
その他業務上必要な変更
変更した場合に記録する項目
変更者
変更日時
変更内容
変更理由
シフト管理システム 運用要項（案）
10

## Slide 11: 6つの担当と主な役割
09 役割分担
担当 | 主な役割
本人 | 有給休暇・例外公休申請
所属長 | 休暇承認、SKILL情報更新、DRAFT確認
各拠点／現場 | FLIGHT・必要要員・現場運用条件の確認
人事 | 入退社・異動・休職・復職等の人員情報更新
シフト担当 | 自動シフト作成、エラーチェック、調整、DRAFT／FINAL作成
拠点責任者 | 最終確認・承認
シフト管理システム 運用要項（案）
11

## Slide 12: 試行：2026年12月16日～2027年1月15日勤務分
10 試行運用（実験）
シフト管理システム 運用要項（案）
12
期限 | 内容 | 担当
11/15 | 有給・例外公休申請締切／SKILL情報更新締切 | 本人／所属長
11/20 | 休暇承認・マスタ確認完了 | 所属長
11/21 | シフト作成条件LOCK | シフト担当
11/21～ | 自動シフト作成・エラーチェック・調整 | シフト担当
12/1 | DRAFT RELEASE（試行） | シフト担当
12/1～12/7 | SKILL・配置CHECK | 所属長
12/8 | FINAL RELEASE（試行） | シフト担当／責任者
12/16 | 試行運用開始（～1/15） | 全体
試行の目的
01
作成手順と各期限が回るかを検証
02
自動作成の精度確認（SKILL不足・エラー）
03
線表・SKILL等の不足情報の洗い出し
04
1/16本格運用までに課題を修正
試行シフトを実勤務として使うか、現行シフトと並行で検証するかは別途決定する（要決定）
Notes: 本格運用前に、12/16～1/15勤務分を標準月次スケジュールどおりに試行作成する案です。日付は標準サイクル（15日締切→1日DRAFT→8日FINAL→16日開始）を当てはめたもの。試行シフトを実勤務に使うか、現行シフトと並行で検証するかは要決定です。

## Slide 13: 試行と本格初回の準備は12月に重なる
10 試行運用（実験）― 本格運用との関係
シフト管理システム 運用要項（案）
13
2026年10月
11月
12月
2027年1月
2月
試行
12/16～1/15勤務分
本格初回
1/16～2/15勤務分
未確定事項
情報収集・決定
申請・情報更新
承認・作成
確認
試行運用
12/8 FINAL
申請・情報更新
承認・作成
確認
本格運用
1/8 FINAL
試行分は暫定値で収集
本格分を確定
12/15 確定
12月前半に作業が集中
試行のCHECK・FINALと、本格初回の申請・SKILL更新締切（12/15）が同時期に重なる
初回に活かせるのは“作成プロセス”
試行の運用開始（12/16）は本格初回のLOCK（12/21）直前。運用面の学びは2回目以降に反映
Notes: 上段が試行（12/16～1/15勤務分）、中段が本格初回（1/16～2/15勤務分）。12月前半は試行のCHECK・FINALと本格初回の申請締切が重なり、所属長の作業が集中します。また試行の運用開始(12/16)は本格初回のLOCK(12/21)直前のため、試行の“運用結果”は初回にはほぼ反映できず、反映できるのは主に“作成プロセス”の検証結果です。

## Slide 14: 初回：2027年1月16日～2月15日勤務分
11 本格リリース初回スケジュール
期限 | 内容 | 担当
12/15 | 有給・例外公休申請締切 | 本人
12/15 | SKILL情報更新締切 | 所属長
12/20 | 休暇承認・マスタ確認完了 | 所属長
12/21 | シフト作成条件LOCK | シフト担当
12/21～ | 自動シフト作成・エラーチェック・調整 | シフト担当
1/1 | DRAFT RELEASE | シフト担当
1/1～1/7 | SKILL・配置CHECK | 所属長
1/8 | FINAL RELEASE | シフト担当／責任者
1/16 | 本格運用開始 | 全体
※ 初回は年末年始と重なるため、DRAFTリリースおよび所属長確認期間については別途調整する。
シフト管理システム 運用要項（案）
14
Notes: 網掛けの行が主要マイルストーンです。初回は年末年始にかかるため、1/1のDRAFTと所属長確認期間は別途調整します。

## Slide 15: 毎月のサイクル：15日締切 → 1日DRAFT → 8日FINAL → 16日運用開始
12 標準月次スケジュール
前月：申請・確認・作成
当月：確認・確定・運用開始
15日
各種申請・情報更新締切
20日
所属長承認・確認完了
21日
シフト作成条件LOCK
21日～月末
自動シフト作成・調整
1日
DRAFT RELEASE
1日～7日
所属長CHECK
8日
FINAL RELEASE
16日
新シフト運用開始
シフト管理システム 運用要項（案）
15

## Slide 16: 完全な動きとシフトには、3つの未確定事項を固める
13 本格運用までに確定が必要な事項
シフト管理システム 運用要項（案）
16
（1）PAX以外の線表・SKILL
線表はエアラインPAX業務のみ
アルキア航空（新規）、KIOSK業務、ADD（UVS業務）等の線表・必要要員・SKILLが未反映。旅客業務終了後の動きが組めない。
→ 詳細 P.17
（2）休暇・休みリクエスト
受付方法が未決定
休暇の区分は定義済みだが、申請の手段・窓口・様式・通知方法など、受付の運用方法がまだ決まっていない。
→ 詳細 P.18
（3）OJT・トレーナー資格
トレーナー・回数が未定義
誰がトレーナーか、各ポジションのOJTが何回必要か、次タームで誰に何をOJTするかが決まっていない。
→ 詳細 P.19
Notes: 現在の線表・条件だけでは、エアラインPAX業務以外の動き、休暇の受付、OJTの組み方が決まっていません。詳細は次頁以降。

## Slide 17: 旅客業務後の動きまで線表に組み込む必要がある
13 本格運用までに確定が必要な事項 ―（1）線表・SKILL
シフト管理システム 運用要項（案）
17
線表に組込済
エアライン PAX業務
FLIGHTスケジュールと業務別必要要員に基づき作成
旅客業務 終了後
未組込 ― 線表・必要要員・SKILLの把握が必要
アルキア航空
業務内容・運航スケジュールの確定待ち
これから開始
KIOSK業務
時間帯・必要要員・対応可能者が未登録
現在稼働中
ADD（UVS業務）
HA VIPアシスト、ラウンジ業務 等
PAX業務と別系統
業務ごとに収集する情報
業務時間帯（線表）
必要要員数
必要SKILL・対応可能者
PAX業務との兼務・移動
Notes: 現在の線表は純粋にエアラインのPAX業務のみ。実際には旅客業務終了後に、アルキア航空・KIOSK・ADD（UVS業務）へ移る動きがあるため、これらの線表とSKILLを押さえないと完全な動きとシフトは作成できません。

## Slide 18: 休暇・休みリクエストの「受付方法」を決める
13 本格運用までに確定が必要な事項 ―（2）休暇・休み
シフト管理システム 運用要項（案）
18
現状
区分は定義済み
有給休暇／公休希望（RQ）／例外公休申請
受付の手段・窓口・流れは未決定
決める事項
申請手段（システム入力／フォーム／紙）
受付窓口（所属長／シフト担当）
申請様式・理由区分（例外公休）
締切後・FINAL後の申請の扱い
承認結果の本人への通知方法
試行（11/15締切）での暫定ルール
試行の申請締切（11/15）までに、少なくとも暫定の受付方法を周知する
Notes: 有給・公休希望（RQ）・例外公休の区分自体は4～5頁で定義済み。決まっていないのは、どこで・どう受け付け、どう承認結果を返すかという運用面です。試行（11/15締切）では暫定ルールで受け付ける必要があります。

## Slide 19: OJTを組むには、トレーナーと必要回数の定義が前提
13 本格運用までに確定が必要な事項 ―（3）OJT
シフト管理システム 運用要項（案）
19
事前に定義・収集すること
01
トレーナー資格者の明確化
ポジションごとに、誰が先生として立てるか
02
ポジション別のOJT必要回数
回数と修了（独り立ち）の基準
03
次タームのOJT計画
誰に・どのアサインのOJTを行いたいか
リスク
CKINの資格があれば、誰でもトレーナーとしてアサインされうる
システムは「SKILLあり」と「教えられる」を区別できない
例外：CA／ZHの資格表のようにTrainerが明記されている場合
全ポジションの資格表に「Trainer」区分を設け、SKILL情報としてシステムに登録する
Notes: 今回のシフトではOJTも組めるが、トレーナー資格が明確でないと、例えばCKINの資格があれば誰でも先生としてアサインされてしまう可能性がある（CA/ZHの資格表のようにTrainerが明記されている場合は別）。

## Slide 20: 試行・本格運用に向けて収集する情報
13 本格運用までに確定が必要な事項 ― 情報収集リスト
シフト管理システム 運用要項（案）
20
区分 | 項目 | 収集する内容 | 担当（案）
線表 | アルキア航空 | 運航スケジュール・業務内容・必要要員・必要SKILL | 所属長／各拠点
線表 | KIOSK業務 | 業務時間帯・必要要員・対応可能者 | 所属長／各拠点
線表 | ADD（UVS業務） | HA VIPアシスト・ラウンジ業務等の時間帯・要員・SKILL | 所属長／各拠点
線表 | PAX業務後の動き | 旅客業務終了後の移動・兼務の可否 | 各拠点
休暇 | 受付方法 | 申請手段・窓口・様式・通知方法 | 所属長／シフト担当／人事
OJT | トレーナー資格 | ポジション別のトレーナー一覧（CA/ZH以外も） | 所属長
OJT | 必要回数 | ポジション別のOJT回数・修了基準 | 所属長
OJT | 次ターム計画 | 誰に・どのアサインのOJTを行うか | 所属長
期限（案）：試行分は11/15までに暫定値で、本格初回分は12/15までに確定
Notes: 担当・期限は案。試行分は11/15までに暫定値で、本格初回分は12/15（SKILL情報更新締切と同日）までに確定する想定です。

## Slide 21: 「誰が・いつ・何を確定するか」を明確にした上で、 システムによるシフト作成を行う
14 運用上の基本原則
各担当者
所定の期限までに必要情報を正確に更新・確認する
システム
その情報を基に、シフト作成を自動化する
シフト管理システムは、確定された条件に基づきシフト作成を自動化するものであり、必要要員やSKILL等の業務上の判断そのものをシステムに委ねるものではない。
シフト管理システム 運用要項（案）
21